## Bug Report
ID | Tiêu đề | Mức độ | Nội dung mô tả | Cách thực hiện | Test Data | Expected Result | Actual Result | Attachments | Ngày | Status | Assign to | Note | Mail Sent | Priority
BUG-001 | Lỗi hiển thị điều kiện người học có thể thi kết thúc khóa | P0 | Hệ thống hiển thị sai điều kiện thi cho người học dù cho người đó mới học được 2 video. Chỉ xảy ra đối với bài học có làm bài tập | 1. Truy cập vào bài học có yêu cầu làm bài tập 2. Thực hiện làm bài tập 3. Hoàn thành đúng hết tất cả các câu hỏi, ở câu cuối cùng thay vì chọn nút qua bài kế tiếp, bấm vào nút hiển thị video hoặc chờ vài giây |  | Hệ thống vẫn bình thường và người dùng có thể qua bài học kế tiếp | Sau khi bấm xem video hoặc để màn hình chờ vài giây thì hệ thống hiển thị thông báo đủ điều kiện thi dù chưa xem hết tất cả các video |  | 2026-06-15 | Closed | anh Phong
BUG-002 | Khóa học: Lỗi không tua được video dù đã hoàn thành | P0 | Người học không thể tua được video đã hoàn thành (Chỉ những video không có bài tập) | 1. Truy cập vào 1 video đã hoàn thành 2. Truy cập vào dev tool và xóa đi phần local storage trong mục application 3. load lại trang | A1.1, video đầu tiên TK: hvu MK: 12345 | Có thể xem lại và tua video tùy ý, ngoài ra còn xuất hiện nút làm bài tập hoặc bài học kế tiếp | sau khi xóa local storage thì video không thể tua được, và cũng không xuất hiện nút làm bài tập hoặc bài học kế tiếp |  | 2026-06-15 | Open | anh Phong
BUG-003 | Lỗi ghi nhận trạng thái pass của câu hỏi | P0 | Hệ thống chưa thay đổi trạng thái "passed" của video có câu hỏi, vậy nên dù cho có trả lời đúng hết thì vẫn bị reset trạng thái của video từ “completed” về thành “not started” |  | A1.1, video 2 và 3 TK: hvu MK: 12345 | Hệ thống sẽ chuyển trạng thái bài học thành công và không bị mất trạng thái đã hoàn thành bài học | Hệ thống chưa chuyển trạng thái của giá trị “passed” thành “true” nên bài học có làm bài tập vẫn bị hệ thống reset trạng thái về chưa hoàn thành |  | 2026-06-16 | Open | anh Phong
BUG-004 | Lỗi xử lý Voucher có mức 100% | P0 | khi người dùng áp dụng voucher có mức giảm 100%, thì trên hệ thống vẫn trừ xuống còn 0đ nhưng qua trang thanh toán thì mức giá vẫn còn được giữ ở mức chưa giảm | 1. Truy cập vào trang học phí: https://lms.deutschfuns.com/deutschfuns-hoc-phi/ và chọn 1 mức giá 2. Chọn voucher có mức giảm 100% và tiến hành thanh toán | TK: vundh MK: Vu2004c3kt | Trang thanh toán sẽ trừ đúng số tiền mà hệ thống trừ là 0đ hoặc không cho thanh toán và trả message số tiền thanh toán phải lớn hơn 0 | Trang thanh toán đang giữ nguyên mức giá của gói dù đã áp dụng |  | 2026-06-16 | Open | anh Khải
BUG-005 | Sau khi xem được 4 video thì không thể quay lại video cũ để xem lại | P0 | Người học không thể quay lại video cũ để xem lại sau khi hoàn thành 4 video đầu tiên của mốc A1.1. | 1. Xem tuần tự các video 1 -> 4 2. Sau khi xem xong video thứ 4 thì quay trở lại màn hình chọn |  | Người học vẫn xem lại được bài học cũ đã hoàn thành | Không thể xem lại bài học cũ vì bị hệ thống chặn, nếu chọn quay lại bằng cách truy cập vào bài học không bị khóa ở phía sau rồi quay lại thì sẽ bị lỗi liên hoàn gồm việc trả thông báo cần hoàn thành bài học trước đó và thông báo hết lượt học thử nếu làm nhiều lần |  | 2026-06-15 | Closed | anh Phong
BUG-015 | [Voucher]: Lỗi số lượt người có thể sử dụng | P0 | Hệ thống đang chưa chặn sử dụng voucher giới hạn đối với trường hợp 1 người 1 lần và giới hạn số người | 1. Tạo ra 1 voucher giới hạn ở Admin (đã tạo voucher test) 2. Gửi voucher cho 1 user 3. User đó dùng voucher đó để mua gói 4. Sau khi mua xong tiếp tục mua thêm với voucher giới hạn đó | TK: hvu MK: 12345 voucher: Test gói 1 tháng | Hệ thống sẽ chặn việc sử dụng nếu hết lượt | Hiện tại đang có thể sử dụng tiếp dù đã hết lượt |  | 2026-06-18 | Open | anh Khải
BUG-006 | Lỗi Navigator của chức năng thanh toán (trường hợp hủy thanh toán) | P1 | Hệ thống chưa có chuyển hướng về lại website khi người dùng hủy thanh toán | 1. Truy cập vào trang học phí: https://lms.deutschfuns.com/deutschfuns-hoc-phi/ và chọn 1 mức giá 2. Tiến hành thanh toán 3. Sau khi hệ thống chuyển hướng đến trang thanh toán thì hủy thanh toán |  | Hệ thống sẽ chuyển hướng về lại trang web và màn hình hiển thị thông báo thất bại | Hệ thống không được chuyển hướng về lại trang web mà thay vào đó lại bị chuyển hướng sang trang đăng nhập của bên dịch vụ thanh toán |  | 2026-06-16 | Open | anh Phong
BUG-007 | Server: Chưa setup phần permissions-policy của micro cho hệ thống web | P2 | Người học không thể sử dụng chức năng ghi âm vì hệ thống đang không set quyền microphone trong Headers của document: “permissions-policy : geolocation=(), microphone=(), camera=()”. Cần set true để giá trị này để hệ thống không chặn quyền micro của trình duyệt |  |  | User có thể truy cập được micro để ghi âm lại bài nói | Hệ thống chặn hoàn toàn quyền truy cập micro của trình duyệt |  | 2026-06-16 | Closed | anh phụ trách Server
BUG-008 | Lỗi kiểm tra đáp án viết của bài tập dạng viết | P2 | Hệ thống đang không thể check được đáp án nhập từ user đối với bài tập có sử dụng AI để check | Lỗi này có thể tìm thấy ở câu số 6, 7, 10, 12 và 15 của bài đầu tiên trong chương trình A2.1 và các bài có bài tập tương tự |  | Hệ thống sẽ kiểm tra tính đúng sai của đáp án từ input user | Hệ thống đang trả lỗi: “Có lỗi xảy ra” khi bấm kiểm tra đáp án. API respone: “message : "Error processing request: Claude API returned error: {\"type\":\"error\",\"error\":{\"type\":\"not_found_error\",\"message\":\"model: claude-sonnet-4-20250514\"},\"request_id\":\"req_011Cc6D4dxTNjYYDv6PVHV8w\"}"“ |  | 2026-06-16 | Closed | chị Quyên
BUG-009 | Lỗi ghi nhận tiến trình học tại trang chủ | P2 | Hệ thống chưa ghi nhận được tiến trình học của người học để hiển thị. Hiện tại đang hiển thị sai | 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Tiến hành học 1 bài học 3. quay về trang chủ để kiểm tra tiến độ |  | Hệ thống sẽ ghi nhận đúng tiến trình của người học dựa trên số lượng bài học đã hoàn thành | Hệ thống chưa ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình học của người học |  | 2026-06-16 | Open | anh Phong
| [Tài khoản - Tiến độ]: Các mốc thời gian của khóa học đã đăng ký chưa được hiển thị | P2 | Hệ thốn chưa hiển thị được thời gian của 3 mốc: Thời gian đã học, Thời gian dự kiến và Đánh giá tiến độ |  |  | Hệ thống sẽ hiển thị rõ ràng các mốc thời gian được ghi nhận dựa trên tiến trình học của user | Hệ thống chưa cập nhật được theo tiến trình trong khóa học | Screenshot 2026-06-18 104935.png | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-012 | [Register Form] Form không hiển thị bất kỳ thông báo lỗi nào khi dữ liệu đã tồn tại | P2 | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi trên giao diện khi người dùng thao tác sai. Trạng thái bị "treo" ở form đăng ký. | Dữ liệu đã tồn tại 1. Truy cập vào trang Đăng ký 2. Điền các thông tin hợp lệ vào form 3. Tại trường Email, Username nhập một Email, Username đã được đăng ký 4. Nhấn đăng kí 5. Kiểm tra UI |  | Hiển thị thông báo lỗi "Email, Username đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập." lên UI cho người dùng biết. | Giao diện không hiển thị thông báo lỗi. API vẫn trả về status 200 và response có chứa thông báo "Email, Username đã được đăng ký" ( "code": "USERNAME_EXISTS", "code": "EMAIL_EXISTS", ) nhưng Frontend không render câu thông báo này ra màn hình). | Lỗi UI Register | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-013 | [UI/UX - Register] Trùng lặp trường nhập "Mã giới thiệu" trên form đăng ký. | P2 | Giao diện form đăng ký đang hiển thị hai ô nhập liệu dành cho mã giới thiệu nằm liền kề nhau với placeholder tương tự ("Nhập mã giới thiệu" và "Nhập mã giới thiệu nếu có"). | 1.Truy cập vào trang Đăng ký. 2. Cuộn xuống khu vực cuối cùng của form điền thông tin. 3. Quan sát các trường nhập liệu. |  | Chỉ hiển thị 1 ô input duy nhất cho chức năng này ("Nhập mã giới thiệu (nếu có)"). | Có 2 ô input riêng biệt được render ra màn hình: một ô có chữ "Nhập mã giới thiệu" và một ô ngay bên dưới có chữ "Nhập mã giới thiệu nếu có". | 20261806_UI_nut_dang_ki.png | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-014 | [UI - Thông tin tài khoản]: icon của các nút bấm không được hiển thị mà bị thay bằng chữ trên trình duyệt brave | P2 | User sử dụng trình duyệt brave đang bị lỗi hiển thị icon của các nút bấm trong mục quản lý tài khoản |  |  | Hiển thị icon của các nút bấm bình thường | Hiện tại đang hiển thị chữ thay thế |  | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-010 | Landing page: Không thể tắt thông báo cookie khi nhấn đồng ý | P3 | Khi chọn đồng ý thì trang landing bị load lại và vẫn hiện thị thông báo hỏi về cookie |  |  | Thông báo tắt | Page bị load lại và hiển thị lại thông báo hỏi cookie |  | 2026-06-15 | Open | anh phụ trách Server
BUG-016 | [Từ điển] Từ vựng vừa tra cứu không được lưu vào "Lịch sử tìm kiếm". | P3 | Sau khi người dùng thực hiện tra cứu thành công một từ vựng, hệ thống không cập nhật từ đó vào danh sách lịch sử tìm kiếm. ( Đối với tiếng Việt) | 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Truy cập vào trang Từ điển chuyển sang tiếng việt. 3. Tại ô tìm kiếm, nhập một từ vựng (Ví dụ: "Nhân Viên) và nhấn Tra. 4.Chờ kết quả nghĩa của từ hiển thị thành công. 5. Quay lại kiểm tra khu vực "Lịch sử tìm kiếm". |  | Từ vựng vừa tra cứu thành công phải được lưu lại và đẩy lên vị trí đầu tiên trong danh sách Lịch sử tìm kiếm. | Từ vựng vừa tra ("Nhân Viên") không xuất hiện trong danh sách Lịch sử. Danh sách vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. | Lỗi Từ Điển | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-017 | [Luyện nói AI] Lỗi kẹt popup (liệt nút 'X') và bị chặn điều hướng khi click vào các menu chính. | P0 | Trong quá trình thiết lập cuộc trò chuyện mới ở tính năng Luyện nói, nếu người dùng đổi ý và click vào các menu trên thanh điều hướng (Trang chủ, Khóa học, Thi thử ) để chuyển trang, hệ thống không điều hướng mà lại hiển thị popup "Luyện nói cùng AI". Popup này không thể đóng (nút X bị liệt , buộc nhấn vào luyện nói..), khiến người dùng bị kẹt hoàn toàn chỉ có thể chuyển được ở trang từ điển. | 1. Truy cập vào Luyện nói. 2. Chọn Cuộc trò chuyện mới. 3. Chọn hình thức "Đối thoại (câu)". 4. Chọn chủ đề Ngẫu nhiên. 5. Trong lúc đó chọn Tab khác sau đó quay lại. 6.Trên thanh điều hướng chính, click chọn Trang chủ (hoặc Khóa học / Thi thử). | https://dev3.deutschfuns.com/rj/ | Khi vào luyện nói có thể click vào Trang chủ, Khóa học hay Thi thử, hệ thống phải lập tức chuyển sang trang mới thành công (hoạt động giống như menu). | Hệ thống không điều hướng sang trang tương ứng khi click vào các menu: Trang chủ, Khóa học, Thi thử, treo máy không thể tắt chỉ có thể ở lại trang luyện nói | [Logic] BUG UI | 2026-06-18
BUG-018 | [Luyện nói AI] AI mất ngữ cảnh, trả lời lạc đề (Off-topic) khỏi chủ đề. | P2 | AI luyện nói bị mất ngữ cảnh (Context) và quên mất System Prompt (lệnh hệ thống yêu cầu đóng vai). AI hùa theo người dùng nói chuyện thay vì tập trung vào chủ đề "Công việc bản thân". Không đúng chủ đề. | 1. truy cập luyện nói AI 2. Tạo cuộc trò chuyện mới, chọn chủ đề về công việc bản thân 1. Nhập lệnh Do you like playing football? Yes, I like playing football ,..... 2. Kiểm tra AI trả lời | https://dev3.deutschfuns.com/rj/ | AI cần nhận diện được câu hỏi off-topic và khéo léo từ chối, nhắc nhở người dùng quay lại chủ đề "Công việc bản thân". | AI không từ chối mà tiếp tục hùa theo trả lời về chủ đề bóng đá (Chi tiết xem ảnh đính kèm). | [AI] Context | 2026-06-19
BUG-019 | [Luyện nói AI] Lỗi render lời chào: Hiển thị biến hệ thống thay vì tên chủ đề và câu bị cắt cụt không dấu. | P2 | Lỗi khi bắt đầu tạo hội thoại mới: AI gửi lời chào sai chính tả hoặc thiếu dấu (VD: Chào em! Mình sẽ cùng nhau nói về nhan_nhiem_vu_tu_sep nhé. Em có thể nói....) | 1. truy cập luyện nói AI 2. Tạo cuộc trò chuyện mới, chọn chủ đề Khẩu phần ăn 3 bữa hoặc Nhận nhiệm vụ từ sếp. 3. Trong quá trình đợi để bắt đầu chọn tab trình duyệt khác 4. Quay lại kiểm tra | https://dev3.deutschfuns.com/rj/ | Hệ thống render đúng tên chủ đề ("Nhận nhiệm vụ từ sếp") và hiển thị trọn vẹn câu chào, không bị lỗi dù người dùng chuyển tab trong quá trình chờ. | Khi chuyển tab lúc đang loading, AI in ra biến code (nhan_nhiem_vu_tu_sep) thay vì tên chủ đề tiếng Việt, đồng thời câu chào bị cắt cụt và thiếu dấu. | [UI] TEXT | 2026-06-19
BUG-020 | [Luyện nói AI] Lỗi giọng đọc tự động chuyển từ Nam sang Nữ ở cuối câu. | P2 | Hỏi AI một câu ngắn câu đầu AI đang trả lời bằng giọng Nam rất trầm ấm. Sang câu cuối ( sau khi kết thúc câu nói), AI đột ngột nói 1 câu sang giọng Nữ. Text-to-Speech không ổn định. Lỗi model giọng nói khiến AI bị "loạn giới tính" ở câu cuối. | Các bước thực hiện: 1. Tạo cuộc hội thoại mới, thiết lập AI là giọng Nam (chủ đề Tình trạng hôn nhân). 2. Khi AI gợi ý, người dùng thu âm/nhập câu trả lời: "I am single." 3. Chờ AI phản hồi câu tiếp theo: "Great! Single means you have freedom..." 4. Nghe âm thanh (audio) câu trả lời này của AI. ( lưu ý: có thể ở các hội thoại khác và thường dính giọng nữ ở cuối sau khi giọng nam nói hết câu) | https://dev3.deutschfuns.com/rj/ | AI phải giữ nguyên một giới tính (giọng Nam) một cách nhất quán trong suốt toàn bộ quá trình hội thoại, bất kể là đang nói tiếng Việt hay tiếng Anh. | Lỗi không đồng nhất giới tính: Câu mở đầu tiếng Việt là giọng Nam, nhưng khi AI phản hồi câu tiếng Anh "Great! Single means you have freedom" lại tự động bị chuyển sang giọng Nữ | [Audio] BUG Voice | 2026-06-19
BUG-021 | [Luyện nói AI] Giọng đọc phát âm thừa các cụm từ ("While trong key", "Dad add") không khớp với văn bản hiển thị. | P2 | Trong quá trình hội thoại, luồng âm thanh (Audio) do hệ thống AI phát ra xuất hiện các cụm từ lạ, không hề tồn tại trên giao diện khung chat của người dùng. Các cụm từ này (ví dụ: "While trong key", "Dad add") có dấu hiệu là các thẻ tag từ vựng ẩn. |  | https://dev3.deutschfuns.com/rj/ |  |  | [AI] TEXT
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025
BUG-026
BUG-027
BUG-028
BUG-029
BUG-030
BUG-031
BUG-032
BUG-033
BUG-034
BUG-035
BUG-036
BUG-037
BUG-038
BUG-039
BUG-040
BUG-041
BUG-042
BUG-043
BUG-044
BUG-045
BUG-046
BUG-047
BUG-048
BUG-049
BUG-050
BUG-051
BUG-052
BUG-053
BUG-054
BUG-055
BUG-056
BUG-057
BUG-058
BUG-059
BUG-060
BUG-061
BUG-062
BUG-063
BUG-064
BUG-065
BUG-066
BUG-067
BUG-068
BUG-069
BUG-070
BUG-071
BUG-072
BUG-073
BUG-074
BUG-075
BUG-076
BUG-077
BUG-078
BUG-079
BUG-080
BUG-081
BUG-082
BUG-083
BUG-084
BUG-085
BUG-086
BUG-087
BUG-088
BUG-089
BUG-090
BUG-091
BUG-092
BUG-093
BUG-094
BUG-095
BUG-096
BUG-097
BUG-098
BUG-099
BUG-100
BUG-101
BUG-102
BUG-103
BUG-104
BUG-105
BUG-106
BUG-107
BUG-108
BUG-109
BUG-110
BUG-111
BUG-112
BUG-113
BUG-114

## Feature
ID | Tiêu đề | Nội dung mô tả | Lý do cần cải thiện | Hình ảnh thực tế | Ngày | Status | Assign to | Note | Mail Sent | Priority
BUG-001 | Cải thiện UI thông báo chưa đọc | Ở trang Tài khoản, mục thông báo, các thông báo chưa đọc cần phải được cho màu khác biệt để trở nên nổi bật | Vì khi xem thông báo, user đang chưa phân biệt được thông báo nào chưa đọc dẫn đến tình trạng dễ bỏ sót thông tin quan trọng | Screenshot 2026-06-18 102306.png | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-002 | [UI/UX - Register] Bổ sung dấu sao đỏ * cho các trường bắt buộc nhập. | Hiện tại trên form đăng ký, các trường thông tin không có dấu hiệu trực quan nào để báo cho người dùng biết ô nào là bắt buộc nhập, ô nào có thể bỏ qua. | Giúp người dùng phân biệt ngay các trường bắt buộc và tùy chọn, tránh nhầm lẫn, thao tác sai và giảm tỷ lệ bỏ ngang quá trình đăng ký. | 20261806_them_*bat_buoc.png | 2026-06-18 | Open | anh Phong
BUG-003 |  |  |  | 20261806_UI_nut_dang_ki.png
BUG-004
BUG-005
BUG-006
BUG-007 | Phân biệt chữ Hoa/Thường (Rất quan trọng với tiếng Đức)
BUG-008
BUG-009
BUG-010
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015
BUG-016
BUG-017
BUG-018
BUG-019
BUG-020
BUG-021
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025
BUG-026
BUG-027
BUG-028
BUG-029
BUG-030
BUG-031
BUG-032
BUG-033
BUG-034
BUG-035
BUG-036
BUG-037
BUG-038
BUG-039
BUG-040
BUG-041
BUG-042
BUG-043
BUG-044
BUG-045
BUG-046
BUG-047
BUG-048
BUG-049
BUG-050
BUG-051
BUG-052
BUG-053
BUG-054
BUG-055
BUG-056
BUG-057
BUG-058
BUG-059
BUG-060
BUG-061
BUG-062
BUG-063
BUG-064
BUG-065
BUG-066
BUG-067
BUG-068
BUG-069
BUG-070
BUG-071
BUG-072
BUG-073
BUG-074
BUG-075
BUG-076
BUG-077
BUG-078
BUG-079
BUG-080
BUG-081
BUG-082
BUG-083
BUG-084
BUG-085
BUG-086
BUG-087
BUG-088
BUG-089
BUG-090
BUG-091
BUG-092
BUG-093
BUG-094
BUG-095
BUG-096
BUG-097
BUG-098
BUG-099
BUG-100
BUG-101
BUG-102
BUG-103
BUG-104
BUG-105
BUG-106
BUG-107
BUG-108
BUG-109
BUG-110
BUG-111
BUG-112
BUG-113
BUG-114

## User
Assign to | Email
anh Phong | techsupport@deutschfuns.com
anh Khải | tech01@deutschfuns.com
chị Quyên | tech@deutschfuns.com