## Test Case Luồng học
ID | Title | Tài khoản | Cách thực hiện | Expected Result | Actual Result | Status | Note/bug link
Learning Tree (Cây học liệu)
LT-001 | Hiển thị danh sách cấp độ học | hv2 | Truy cập màn hình cây học liệu | Hiển thị A1, A2, B1 | Hiển thị A1, A2, B2 | Pass
LT-002 | Hiển thị trạng thái khóa học đã mở | hv2 | User có quyền truy cập A1 | A1 hiển thị "Được truy cập" | A2 hiển thị "Được truy cập" | Pass
LT-003 | Hiển thị trạng thái khóa học bị khóa | hv2 | User chưa đủ quyền A2/B1 | Hiển thị "Chưa được truy cập" | Hiển thị "Chưa được truy cập" | Pass
LT-004 | Truy cập cấp độ được mở | hv2 | Click A1 | Mở danh sách bài học A1 | Mở danh sách bài học A2 | Pass
LT-005 | Không truy cập được cấp độ bị khóa | hv2 | Click A2 và B1 khi chưa mở | Không vào được khóa học | Không vào được khóa học | Pass
LP-001 | Xem hết video | hv2 | Phát video tới cuối | Bài học được đánh dấu hoàn thành | Bài học được đánh dấu hoàn thành | Pass
LP-002 | Thoát giữa chừng | hv2 | Xem chưa hết rồi thoát | Không đánh dấu hoàn thành | Không đánh dấu hoàn thành | Pass
LP-003 | Xem hết video nhưng chưa làm bài tập | hv2 | Xem tới cuối video | Chưa hoàn thành | Chưa hoàn thành | Pass
LP-004 | Xem hết video + làm bài tập | hv2 | Thực hiện đầy đủ | Hoàn thành bài học | Hoàn thành bài học | Pass
VD-001 | Tua tới khi học lần đầu | hv2 | Kéo thanh timeline tới phút cuối | Không cho phép | Không cho phép | Pass
VD-002 | Tua lùi khi học lần đầu | hv2 | Kéo về đoạn trước | Cho phép | Cho phép | Pass
VD-003 | Tua tới sau khi tua lùi | hv2 | Xem tới phút 5 → tua về phút 3 → tua tới phút 5 | Cho phép tới điểm đã xem | Cho phép tới điểm đã xem | Pass
VD-004 | Tua vượt quá điểm đã học | hv2 | Xem tới phút 5 → kéo tới phút 10 | Không cho phép | Không cho phép | Pass
VD-005 | Tua tới sau khi hoàn thành | hv2 | Mở lại bài học | Cho phép tua tự do | Cho phép tua tự do | Pass
VD-006 | Tua lùi sau khi hoàn thành | hv2 | Mở lại bài học | Cho phép | Cho phép | Pass
VD-007 | Chọn bất kỳ timestamp nào | hv2 | Click timeline | Cho phép | Cho phép | Pass
Giới hạn người dùng Free
FR-001 | Truy cập video A1 từ 1-8 | hv2 | Mở video 1→8 | Truy cập được | Truy cập được | Pass
FR-002 | Truy cập video A1 thứ 9 | hv2 | Mở video thứ 9 | Không truy cập được | Không truy cập được | Pass
TR-001 | User mới tới giới hạn video | hv2 | Xem tới video bị khóa | Hiển thị popup trial | Hiển thị popup trial | Pass
TR-002 | Đóng popup | hv2 | Click X | Popup đóng và không kích hoạt trial | Popup đóng và không kích hoạt trial | Pass
TR-003 | Submit thông tin hợp lệ | hv2 | Nhập đầy đủ thông tin | Kích hoạt trial 7 ngày | Kích hoạt trial 8 ngày | Pass
TR-004 | Submit thiếu thông tin | hv2 | Bỏ trống field bắt buộc | Hiển thị validation | Hiển thị validation | Pass
TR-005 | Đã nhận trial rồi | hv2 | Tới video khóa lần nữa | Không hiển thị popup đăng ký trial lần 2 | Không hiển thị popup đăng ký trial lần 3 | Pass
Chuyển đổi cấp độ học
PR-001 | Chuyển từ A1 sang A2 | hv2 | Đang học A1 → vào A2 | Chuyển thành công | Chuyển thành công | Pass
PR-002 | Quay lại A1 | hv2 | Học A2 → quay lại A1 | Tiến trình A1 được giữ | Tiến trình A2 được giữ | Pass
PR-003 | Chuyển nhiều lần | hv2 | A1 → B1 → A2 → A1 | Tiến trình từng cấp vẫn chính xác | Tiến trình từng cấp vẫn chính xác | Pass
PR-004 | Refresh sau khi chuyển | hv2 | Chuyển cấp rồi refresh | Dữ liệu không mất | Dữ liệu không mất | Pass
RV-001 | Mở lại bài đã hoàn thành | hv2 | Click bài học completed | Truy cập được | Vẫn còn lỗi mất tiến độ | Fail | https://trello.com/c/yRMJi7YC
RV-002 | Học lại video | hv2 | Xem lại toàn bộ | Không làm mất trạng thái completed | Không làm mất trạng thái completed | Pass
RV-003 | Tua tự do khi học lại | hv2 | Kéo timeline | Cho phép | Cho phép | Pass
EX-001 | Trial hết hạn | hv2 | Chờ hết 7 ngày | Chuyển về quyền Free | Chuyển về quyền Free | Pass
EX-002 | Tiến trình vẫn được giữ | hv2 | Mở cây học liệu | Các bài đã hoàn thành vẫn hiển thị completed | Các bài đã hoàn thành vẫn hiển thị completed | Pass
EX-003 | Không xem lại bài đã học trong Trial | hv2 | Mở bài thứ 20 đã học trước đó | Không truy cập được | Không truy cập được | Pass
EX-004 | Video Free vẫn xem được | hv2 | Mở video nằm trong giới hạn Free | Truy cập được | Truy cập được | Pass
PA-001 | Gói trả phí hết hạn | hv2 | Hết thời gian subscription | Chuyển về quyền Free | Chuyển về quyền Free | Pass
PA-002 | Giữ tiến trình học | hv2 | Mở cây học liệu | Trạng thái completed vẫn còn | Trạng thái completed vẫn còn | Pass
PA-003 | Không xem lại bài Premium | hv2 | Mở bài Premium đã học | Không truy cập được | Không truy cập được | Pass
PA-004 | Chỉ xem được video Free | hv2 | Mở video nằm trong quota Free | Truy cập được | Truy cập được | Pass
Edge Cases
EC-001 | Mở cùng lúc nhiều tab học | hv2 |  | Tiến trình đồng bộ | Tiến trình đồng bộ | Pass
EC-002 | Mất mạng khi bài tập gần hoàn thành | hv2 |  | Không ghi completed sai khi có mạng trở lại | Không ghi completed sai khi có mạng trở lại | Pass
EC-003 | Thay đổi thời gian máy local để gian lận trial | hv2 |  | Hệ thống dùng thời gian server | Hệ thống dùng thời gian server | Pass
EC-004 | Trial hết hạn khi đang xem video | hv2 |  | Pop up thông báo hiển thị giữa màn hình và chặn truy cập lại sau khi hoàn thành video đó | Video vẫn được mark complete | Pending | Video vẫn được tính là hoàn thành nhưng chưa có pop up thông báo
EC-005 | Hết hạn gói khi đang xem video | hv2 |  | Pop up thông báo hiển thị giữa màn hình và chặn truy cập lại sau khi hoàn thành video đó | Video vẫn được mark complete | Pending | Video vẫn được tính là hoàn thành nhưng chưa có pop up thông báo
EC-006 | User xem 99% video rồi đóng tab | hv2 |  | Không completed | Không completed | Pass
EC-007 | User tua liên tục bằng DevTools/API | hv2 |  | Không bypass được giới hạn học lần đầu | Không bypass được giới hạn học lần đầu | Pass
Spam Submit (Double Click): Bật giả lập mạng chậm (3G) trong Network DevTools, sau đó click liên tục 15 lần vào nút "Nộp bài" (Quiz) trước khi màn hình kịp loading.
IDOR
Nhảy cóc trong vùng Free

## Test Case Push Sale
ID | Title | Tài khoản | Các bước | Expected Result | Actual Result | Status | Note/bug link
Phân quyền & Quản lý (Campaign)
TC-01 | CSKH tạo và tự duyệt Campaign | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Đăng nhập tài khoản CSKH. 2. Tạo Campaign mới điền đủ thông tin. 3. Bấm "Gửi duyệt" và tự thao tác "Duyệt". | Tài khoản CSKH bấm duyệt thành công chiến dịch của mình ngay trên màn hình Lịch biểu | Hệ thống báo "Bạn không thể tự duyệt campaign do chính mình tạo hoặc gửi duyệt" khi CSKH bấm Duyệt campaign trực tiếp trong Lịch biểu, buộc phải vào trang chờ duyệt mới duyệt được. | Fail | https://trello.com/c/YfMUw3L3 Không thể tự duyệt chiến dịch trong calendar
TC-02 | CSKH chỉnh sửa Campaign | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Đăng nhập tài khoản CSKH. 2. Chọn một campaign do chính mình tạo đang ở dạng nháp hoặc chờ duyệt. 3. Chỉnh sửa nội dung và lưu lại. | Mở lại form chỉnh sửa, trường "Lý do tạo campaign" phải hiển thị đúng dữ liệu đã chọn và lưu trước đó. | Sau khi lưu, mở form chỉnh sửa lên thì trường "Lý do tạo campaign" bị trắng trơn (không lưu). | Fail | https://trello.com/c/GsprfWLj Chỉnh sửa không lưu lại "Lý do tạo campaign"
TC-03 | Giới hạn quyền CSKH | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Đăng nhập tài khoản CSKH. 2. Tìm một campaign do người khác tạo (hoặc Admin tạo). 3. Thử chỉnh sửa hoặc duyệt. | không chỉnh sửa được của người khác | không chỉnh sửa được của người khác | Pass
TC-04 | Kiểm tra bắt buộc nhập trường | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Tạo campaign mới. 2. Bỏ trống các trường bắt buộc (Tên, Nhóm thông báo, Kênh gửi, Tiêu đề, Nội dung). 3. Bấm Lưu. | Báo lỗi buộc nhập | Báo lỗi buộc nhập | Pass
TC-05 | Giới hạn gửi Email Test | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Tạo campaign kênh Email. 2. Chọn phân khúc: Gửi cho nhóm nhiều người. 3. Duyệt và phát hành | Hệ thống chỉ gửi email về đúng 1 địa chỉ email đã được setting | Gửi email đúng cho người đã phân khúc | Pass
TC-06 | Hiển thị hình ảnh trong Email | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Mở email Push Sale vừa nhận ở TC_05. 2. Kiểm tra phần nội dung. | Hình ảnh trong template email hiển thị đầy đủ, sắc nét, không bị vỡ hay lỗi khung hình, Không thiếu Chữ hay sai chữ | Ở màn hình Xem trước: | Fail | https://trello.com/c/GPQJND4Y Lỗi hiển thị các Biến
TC-07 | Hiển thị Popup trên Mobile | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Mở trình duyệt giả lập hoặc máy thật (Mobile). 2. Kích hoạt nhận campaign Popup. | Hiển thị ở màn hình khi đăng nhập vào | Hiển thị ở màn hình khi đăng nhập vào | Pass
TC-08 | Tương tác Popup (Nút X & CTA) | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Khi Popup hiện lên, bấm nút CTA (Nhận ưu đãi). 2. Trigger lại popup, bấm nút X (Đóng). | Nhấn X để tắt popup | Nhấn X để tắt popup được | Pass
Lịch biểu & Trạng thái
TC-09 | Validate thời gian quá khứ | hoc_lieu_test_lms_002 |  | Thông Báo: Thời gian lên lịch phải lớn hơn thời gian hiện tại | Thông Báo: Thời gian lên lịch phải lớn hơn thời gian hiện tại | Pass
TC-10 | Hiển thị Lịch biểu trên Mobile | hoc_lieu_test_lms_002
TC-11 | Thay đổi lịch hẹn | hoc_lieu_test_lms_002 |  | Tự động thay đổi trên calendar | Tự động thay đổi trên calendar | Pass
TC-12 | Khóa chỉnh sửa theo trạng thái | hoc_lieu_test_lms_002 |  | Hệ thống khóa form không cho phép thay đổi nội dung khi đã đang gửi. | Hệ thống khóa form không cho phép thay đổi nội dung khi đã đang gửi. | Pass
TC-13 | Chuyển trạng thái cơ bản | hoc_lieu_test_lms_002 |  | Tạo Lưu -> gửi duyệt -> Duyệt điều cập nhật trạng thái | Tạo Lưu -> gửi duyệt -> Duyệt điều cập nhật trạng thái | Pass | https://trello.com/c/GuGfFgMy Góp ý bổ sung trạng thái ( Từ Chối trên calendar)
TC-14 | Hủy lịch gửi | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Tìm một campaign đang ở trạng thái "Đã lên lịch". 2. Bấm Hủy lịch. 3. Hiện thị thông báo: Bạn có chắc muốn hủy lịch gửi campaign "Test CSKH - Push Sale & Voucher 23/06 V3"? Campaign sẽ chuyển về trạng thái Draft. nhấn OK 4. Quan Sát Popup. | Campaign ngừng chờ, quay về trạng thái nháp (Draft) hoặc Đã hủy. | Không thể hủy lịch, hệ thống văng lỗi API 400. Nguyên nhân: Frontend gửi thiếu tham số bắt buộc. Backend đang chặn lại với thông báo lỗi: { "success": false, "data": { "message": [ "reason should not be empty", "reason must be a string" ] } } | Fail | https://trello.com/c/1NWEv1Kc Lỗi: không hủy được lịch
TC-15 | Đặt lịch gửi | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Tạo campaign, đặt lịch gửi trong 5 phút tới. 2. Chờ đến đúng giờ và kiểm tra hệ thống. | Campaign tự động chuyển từ "Đã lên lịch" sang "Đang chạy" và gửi tin thành công | Campaign tự động chuyển từ "Đã lên lịch" sang "Đang chạy" và gửi tin thành công | Pass
TC-16 | Gửi thủ công | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Vào màn hình Gửi thủ công. 2. Chọn người dùng, template và gửi. | Thông báo Email nảy ra ngay lập tức, màn hình Tổng quan cập nhật số liệu. | Thông báo Email nảy ra ngay lập tức, màn hình Tổng quan cập nhật số liệu. | Pass
TC-17 | UI Lịch trên mobile & PC | hoc_lieu_test_lms_002 |  | Bấm vào nút "X" thì popup chi tiết trên màn hình Lịch biểu phải đóng lại ngay lập tức. | Không thể bấm được nút "X" (nút không có phản hồi), khiến popup không thể đóng lại và giao diện bị kẹt trên màn hình Lịch biểu. | Fail | https://trello.com/c/AywhR6KG Không bấm được nút "X" để đóng popup trên màn hình Lịch biểu Push Sale
TC-18 | Lọc (Filter) trên Lịch biểu | hoc_lieu_test_lms_002 |  | Lọc được trạng thái đang gửi | Lọc trạng thái đang gửi không hiển thị ra trên calendar | Fail | https://trello.com/c/TpdwhbA8
| Hiển thị Lịch biểu trên Mobile |  |  |  |  | Fail | https://trello.com/c/ClM3Tmih
Voucher & Thanh Toán Token
TC-19 | Gắn Voucher vào Campaign | hoc_lieu_test_lms_002 | 1. Tạo campaign mới, chọn tích "Gắn voucher vào campaign". 2. Chọn một mã voucher khả dụng và lưu. | Hệ thống ghi nhận Campaign đính kèm thành công mã voucher đã chọn. |  | Pass