## Y8AcT6
Module | Lỗi | Trạng thái | Ghi chú / Trở ngại
AI | Chấm 1% | Fixed
AI | Timeout 30s | Open | https://trello.com/c/KzR2dAV7 vẫn bị và lưu ý thêm: Dữ liệu AI reponse về đã hiển thị nhưng trên UI vẫn hiển thị load AI đang chấm
Học liệu | Đổi trình độ / Quay lại | Open | Còn tồn tại lỗi đối với những tài khoản được tạo bới admin
Chatbox | Lỗi nhận diện Mic | Open | Khi đeo tai nghe, hệ thống khó nhận diện được giọng nói
Chatbox | AI ba phải / Vượt chủ đề | Open
Push Sale | Voucher tính sai ngày | Open | https://trello.com/c/82WdH1cR
Push Sale | Lọc "Đang chờ" | Open | https://trello.com/c/TpdwhbA8
Push Sale | Email test code | Fixed | Trường Courser Name Tạm thời ẩn
Push Sale | Sửa Campaign đã hết hạn ( 403) | Open | Lỗi 403: https://trello.com/c/fjPneluw
Push Sale | Lý do tạo campaign ( không lưu) | Open | https://trello.com/c/GsprfWLj
Push Sale | Đã gửi thành công nhưng vẫn ở trạng thái đang gửi | Open | https://trello.com/c/XcdRLsdo
Push Sale | Dùng tài khoản khác ( nhấn email thu thập voucher vẫn nhận được voucher) | Open | https://trello.com/c/aAHjILdK
Push Sale | Gửi voucher ngày Email gửi về X.00 ngày | Open | https://trello.com/c/n7wLJ6DU
Push Sale | UI bị liệt chọn more bên card khác không được, không X được | Open | https://trello.com/c/AywhR6KG
Push Sale | Text hiển thị không dấu, không tạo được bản tin | Open | https://trello.com/c/OnarCqkz
Push Sale | Sửa Segment hiển thị sai | Open | https://trello.com/c/gmnSNLoO
Push Sale | Chưa hiển thị nút thu thập thay cho text code: {{voucher_collect_button}} | Open | https://trello.com/c/gzBFkeBg
Push Sale | UI Ưu đãi dịp lễ | Open | https://trello.com/c/5eMnZlXK
Push Sale | UI đánh dấu nhằm ngày hôm nay | Open | https://trello.com/c/uAXXukix
Push Sale | UI lọc chuyển qua các tháng lại bị mất lọc | Open | https://trello.com/c/V07oEYZW
Role | Paid -> Free (Edit User) | Open
User | Không thể add mới 1 paid user | Open
Học liệu | Free user học tuần tự bài tính phí | Open
UI | Lỗi mobile iOS < 12 | Open | https://trello.com/c/hFkW8mzU
UI | Mỗi thiết bị là một Icon voucher khác nhau | Open | https://trello.com/c/DvdHBedG